务川县柏村镇花椒分拣烘干仓储基地建设项目施工队伍招标文件

|  |  |
| --- | --- |
| 招 标 人 | 贵州汇通申发钢结构有限公司 |
| 地 址 | 贵州省贵阳市修文县久长镇 |
| 联系人 | 陈伟 |
| 邮编 | 550017 |
| 电话 | 19985707676 |
| 邮箱 | gygjg@crrcgc.cc |

1. **招标说明:**

基于公平、公正、公开的原则，我公司拟对“务川县柏村镇花椒分拣烘干仓储基地建设项目施工”钢构件运输、钢结构安装、防火涂料涂装、围护结构安装进行公开招标。请贵公司按照统一报价表对该工程进行投标报价，如贵公司认为有不完整或有缺项的内容，可进行补充说明。现将招标情况作以下简要说明，如有疑问可电询联系人。

1. **工程概况：**

2.1 工程名称：务川县柏村镇花椒分拣烘干仓储基地建设项目施工；

2.2 工程地址：遵义市务川县柏村镇；

2.3 招标范围：钢结构安装、防火涂料采购涂装、围护结构采购安装、门窗采购安装；

2.4 计划开工日期：具体以甲方开工令为准；

2.5 工期要求：60天 ；

2.6 工程量：钢结构安装约70t，屋面围护采购安装约1558㎡，墙面围护采购安装约1473㎡，防火涂料采购涂装约70t，门窗采购安装；

2.7 具体情况详见图纸附件一。

1. **报价方式：**

3.1本次招标采用含税总价包干计价，总价依据项目特征、工期要求及遵义市当地市场价，投标单位根据自身情况自行复核工程总量填写项目总价包干报价。

3.2该含税总价是由投标人按照招标文件、承包范围、合同条款、现场条件、施工组织设计等资料和实际情况进行投标报价并经招标人确认、双方协商一致后的工程含税总价。除工程变更、现场签证、合同有约定的价差调整事项、工程内容未明确施工项等合同中另有约定的情况以外，该含税总价不作任何调整。

3.3最高投标限含税总价 40万 。

3.4以上总价含 9 %的增值税专用发票。

3.5投标人的报价包含图纸所示钢结构安装、防火涂料采购涂装、围护结构采购安装、门窗采购安装、现场的倒运等完成此项目所需工作。详见承包内容。

1. **投标人要求：**

4.1 为完成本工程项目，参加投标的单位须具有营业执照和开户行许可证；

4.2 投标单位必须具有中华人民共和国独立法人资格；

4.3 投标单位必须具备纳税资格，并具有依法纳税的良好记录；

4.4 投标单位要具有相应承包资质；

4.5 评标时，招投标双方将进行该项目的现场答疑，投标方可对该项目施工工艺、计划投入人力等情况进行介绍。

4.6 投标人必须是本公司合格供应商，若不是，可以联系招标人提交资料评定。

1. **施工承包内容：**

5.1钢结构安装：铆、焊、劳务、焊丝气体、此项目所需的全部螺栓及安装所需的机械设备等由乙方自备；

5.2防火涂料涂装：防火涂装材料、涂装所需的劳务及机械设备由乙方自备。其余按设计要求执行，详见建筑图设计说明；

5.3围护结构：围护包含0.5mm厚彩钢板、50mm厚保温隔热棉、PVC布、φ1.0mm钢丝网、落水管、围护所需包边包角材料等包工包料；

5.4门窗采购安装，详见设计建筑图。

**6、计量支付：**

6.1工程总价包干。

6.2每月20日前，由甲方组织投标人双方共同对投标人所完成的工程项目进行验工，并对符合计量支付要求的工程项目编制验工数量表。当期完工投标人未提出异议的逾期超过7天的工程量或零星签证不再计量。

6.3本工程无预付款，进度款拨付根据甲方项目经理签认后的验工计量单，拨付额度不超过当月计价额的80%，乙方进度款的支付比例不大于甲方从业主方的收款比例。

6.4工程进度计量：按照甲方审核的工程量或以现场收方确认为准进行计算。

6.5进度审核表在每月20日前提交甲方审核。进度仅供施工过程中的产值计量，不作为最终结算依据。

6.6结算方式：乙方全部工程完成并通过验收后，最终结算按照总价包干进行结算。

6.7双方确认的付款方式为银行转账方式。乙方指定合同签订页预留的银行账户信息为接收款项的银行账户。

6.8乙方需向甲方开具9%的增值税专用发票。甲方的开票信息为合同签订页预留的信息。

6.9乙方按要求安装完成并验收合格后上报结算，经甲方管理人员确认无误后可支付至结算金额的95%；剩余5%作为质保金，工程质保期为一年。待甲方收到业主方质保金退还后，甲方在10个工作日退还乙方质保金。

6.10甲方对投标人的合同款项支付方式包括：银行转账、承兑汇票、银信等，如甲方采用承兑汇票、银信或其他金融产品等方式付款，贴息费用和手续费等相关费用由投标人自行承担。

6.11在工程费用结算过程中，如果甲方未能及时获得建设单位支付的工程款，不能及时对投标人拨付工程款时，投标人应自行承担资金周转义务，不得因此停工，影响施工，不得出现围堵项目部、建设单位等现象。

**7、投标截止及投标文件递交方式：**

6.1 投标截止时间：2023年7月23日下午5点30分：

6.2 投标文件递送方式：投标人或代表人携带纸质版投标文件递送到开标地点。电子版投标报价单以**PDF版本形式**发送至指定邮箱：gygjg@crrcgc.cc。

**8、开标时间及地点：**

7.1 开标时间：2023年7月25日下午14:30时；

7.2 开标地点：贵州省贵阳市修文县久长镇东屏村贵州汇通申发钢结构有限公司办公大楼四楼会议室。

**9、评标标准和原则：**

8.1 合理低价法；

8.2 评标工作遵循公正、公平、择优的原则。

**10、投标文件要求：**

投标文件包括：

9.1 投标函、投标报价单；

9.2 投标项目施工方案、投入人力机械计划等；

9.3 投标单位概况、营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等有关投标单位的资质资料(复印件加盖红章)；

9.4 提供项目负责人及联系方式，近年已施工过的类似工程的施工业绩及其它施工业绩，在建工程情况，施工组织设计等；

9.5 以上资料需加盖投标单位公章；

9.6 密封要求:投标文件要求密封，并加盖投标人法人或单位印章，封面写明工程名称，投标单位名称和封标时间。

贵州汇通申发钢结构有限公司

2023年7月18日

**附件一 ：项目图纸**

**附件二 ：投标报价单（暂定工程量）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程量（t） | 单价（元/t） | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 安装 | 70 |  |  | 铆、焊、劳务、焊丝气体、此项目所需的全部螺栓及安装所需的机械设备等 |
| 2 | 防火涂料 | 70 |  |  | 包工包料（人材机） |
| 3 | 围护 | 3000㎡ |  |  | 包工包料（人材机） |
| 4 | 门窗 | 230㎡ |  |  | 包工包料（人材机） |
|  |  |  | 总计 |  |  |
| 单位名称（盖章）： 日期 ：  |
| 备注： |

**附件三 ：投标函**

**投 标 函**

**致：** （招标人）

1、根据你方招标工程项目编号为  （招标编号）  的   （工程名称）    招标文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以人民币                 万元的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和技术规范书的条件要求承包上述工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证      年   月   日前完成并移交全部工程。我方承诺工程质量达到         。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                （盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：     年    月    日

**2.2法定代表人身份证明书**

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月          日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：     职务：

系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖单位公章）

    年   月   日

**2.3、法定代表人授权书格式**

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于中国的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）（“被授权人”）为本公司的合法代理人，其有权就      项目(招标编号为            )的(招标工程名称)代表本公司进行投标、谈判、签约、履约等具体工作，并签署全部有关文件；被授权人代表本公司所做的上述工作被视为本公司的行为，其所签署的全部有关文件对本公司具有法律约束力。

代理人无转委权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

投标人公章

日期

**2.4《投标人情况登记表》**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 法定代表人 |  |
| 通讯地址 |  |
| 邮政编码 |  |
| 图纸费用 |  |
| 投标保证金 |  |
| 付款形式 |  |
| 保证金汇款单位名称 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 本次投标联系人 |  |
| 联系人所在部门 |  |
| 电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮件信箱 |  |

**近两年完成的类似项目情况表（附合同证明）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

**注：1.**请加盖公章；