贵州珍酒庄园建设项目钢结构工程现场安装人工劳务施工招标文件

|  |  |
| --- | --- |
| 招 标 人 | 贵州汇通申发钢结构有限公司 |
| 地 址 | 贵州省贵阳市修文县久长镇 |
| 联系人 | 高伟 |
| 邮编 | 550017 |
| 电话 | 13985173310 |
| 邮箱 | gygjg@crrcgc.cc |

1. **招标说明:**

基于公平、公正、公开的原则，我公司拟对“贵州珍酒庄园建设项目钢结构工程现场安装人工劳务”安装进行公开招标。请贵公司按照统一报价表对该工程进行投标报价，如贵公司认为有不完整或有缺项的内容，可进行补充说明。现将招标情况作以下简要说明，如有疑问可电询联系人。

1. **工程概况：**

2.1 工程名称：贵州珍酒庄园建设项目钢结构工程现场安装人工劳务；

2.2 工程地址：遵义市汇川区白岩沟；

2.3 招标范围：人工劳务施工；

2.4 计划开工日期：2023年7月25日（具体以甲方开工令为准） ；

2.5 工期要求：60天；

2.6 工程量：钢构件约353t；

2.7 具体情况详见图纸附件一。

1. **报价方式：**
   1. 投标单位根据自身情况填写最终报价(拦标价1256元每吨 不含税)。
2. **投标人要求：**

4.1 为完成本工程项目，参加投标的单位须具有营业执照和开户行许可证；

4.2 投标单位必须具有中华人民共和国独立法人资格；

4.3 投标单位必须具备纳税资格，并具有依法纳税的良好记录；

4.4 投标单位要具有相应承包资质；

4.5 评标时，招投标双方将进行该项目的现场答疑，投标方可对该项目施工工艺、计划投入人力等情况进行介绍。

4.6 投标人必须是本公司合格供应商，若不是，可以联系招标人提交资料评定。

1. **承包内容：**

5.1、遵义市汇川区白岩沟附近，我公司主要承担钢构件加工安装。现场吊装（该项目使用塔吊吊装），钢构件安装补漆与防火涂料涂装，投标人负责人工劳务现场安装工作。

5.2、投标人报价包括钢构件卸车，安装、拆除，转运、二次拼装、焊缝打磨、补漆校正，成品保护保管、维修保养等费用。

5.3、投保人负责钢构件安装施工所需的临时设施架体等安全防护措施制作、安装、拆除，所有材料现场转运、装卸、搭设，成品堆放、成品保护，钢构件安装焊接，包括钢构件有关的现场拼装、焊接、测量控制等工序。以及建筑垃圾外运、人工、人员劳保安全防护用品、人员保险、吃住、交通费用，后期维修保养。并协助甲方竣工验收，自带施工使用全部工具如：焊接设备等。工人设备数量必须满足施工工期要求。

5.4、投标人负责施工现场的安全文明施工费，包括安全文明施工所需的材料、设备、人工、高空作业安全防护用品、劳保用品、标志标识、宣传标语等。

5.5、投标人负责自购所需的全部工具和耗材（耗材甲方指定品牌），以及所有辅料、装卸、现场二次及以上倒运、材料保管、安装、焊接、施工人员食宿、施工用电措施、水电、保险、管理、利润、税金等所有费用。

5.6、以上单价含3%的增值税专用发票。

5.7、投标人须按照甲方要求完成农民工实名制管理，做好规定的建立农民工工资银行专户、每月上交农民工花名册、住宿登记表、考勤表、农民工工资表相关工作。

5.8、投标人施工技术要求：符合国家现行的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质[2018]31号）、《特种设备安全监察条例》、《特种设备安全法》、《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住房和城乡建设部2018第37号令、 贵州省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则(试行)黔建建通〔2020〕79号等设计、施工、验收等采用的规范标准和设计要求.

5.9、投标人技术质量要求：按国家现行的《钢结构工程质量验收规范》（GB50205-2001)、《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）、《市政工程施工组织设计》（GB/T50903-2013）、《高处作业分级》（GB/T3608-2008）等相关质量验收规范评定标准验收合格且满足甲方验收要求，检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率必须达到 100%，单位工程一次验收合格率必须达到 100%，主体工程质量零缺陷；杜绝工程质量等级事故。

**6.计量支付：**

（1）、工程计量。以甲方技术交底（甲方技术交底包含施工图纸、设计变更通知等内容）、为依据，按投标人实际完成的并经建设单位、监理验收合格，甲方签认的合格工程量计算。

（2）、每月25日前，由甲方组织甲投标人双方共同对投标人所完成的工程项目进行验工，并对符合计量支付要求的工程项目编制验工数量表。当期完工投标人未提出异议的逾期超过7天的工程量或零星签证不再计量。

（3）、进度款拨付根据甲方项目经理签认后的验工计量单，拨付额度不超过当月计价额的75%，且甲方支付投标人进度款的比例不超过本工程总包单位同期计量支付甲方工程进度款扣除甲方管理费后的比例，乙方提供符合甲方机构所在地主管税务机关规定的增值税专用发票，税率为3%，甲方在建设单位支付相应进度款后15个工作日内拨付。

（4）、甲方对投标人的合同款项支付方式包括：银行转账、承兑汇票、银信等，如甲方采用承兑汇票、银信或其他金融产品等方式付款，贴息费用和手续费等相关费用由投标人自行承担。

（5）、在工程费用结算过程中，如果甲方未能及时获得建设单位支付的工程款，不能及时对投标人拨付工程款时，投标人应自行承担资金周转义务，不得因此停工，影响施工，不得出现围堵项目部、建设单位等现象。

**7.投标截止及投标文件递交方式：**

7.1 投标截止时间：2023年7月25日上午9点30分：

7.2 投标文件递送方式：投标人或代表人携带纸质版投标文件递送到开标地点。电子版投标报价单以**PDF版本形式**发送至指定邮箱：gygjg@crrcgc.cc。

**8.开标时间及地点：**

8.1 开标时间：2023年7月25日上午9点30分；

8.2 开标地点：贵州省贵阳市修文县久长镇东屏村贵州汇通申发钢结构有限公司办公大楼四楼会议室。

**9.评标标准和原则：**

9.1 合理低价法；

9.2 评标工作遵循公正、公平、择优的原则。

**10.投标文件要求：**

投标文件包括：

10.1 投标函、投标报价单；

10.2 投标项目施工方案、投入人力机械计划等；

10.3 投标单位概况、营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等有关投标单位的资质资料(复印件加盖红章)；

10.4 提供项目负责人及联系方式，近年已施工过的类似工程的施工业绩及其它施工业绩，在建工程情况，施工组织设计等；

10.5 以上资料需加盖投标单位公章；

10.6 密封要求:投标文件要求密封，并加盖投标人法人或单位印章，封面写明工程名称，投标单位名称和封标时间。

贵州汇通申发钢结构有限公司

2023年7月17日

**附件一 ：项目图纸**

**附件二 ：投标报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程量（t） | 单价（元/t） | 金额(元) | 备注 |
| 1 |  | 353 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工程量（t） | 单价（元/日） | 金额(元) | 备注 |
| 4 | 普工 |  |  |  |  |
| 5 | 技工 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**附件三 ：投标函**

**投 标 函**

**致：** （招标人）

1、根据你方招标工程项目编号为  （招标编号）  的   （工程名称）    招标文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以人民币                 万元的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和技术规范书的条件要求承包上述工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证      年   月   日前完成并移交全部工程。我方承诺工程质量达到         。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                （盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：     年    月    日

**2.2法定代表人身份证明书**

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月          日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：     职务：

系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖单位公章）

    年   月   日

**2.3、法定代表人授权书格式**

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于中国的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）（“被授权人”）为本公司的合法代理人，其有权就      项目(招标编号为            )的(招标工程名称)代表本公司进行投标、谈判、签约、履约等具体工作，并签署全部有关文件；被授权人代表本公司所做的上述工作被视为本公司的行为，其所签署的全部有关文件对本公司具有法律约束力。

代理人无转委权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

投标人公章

日期

**2.4《投标人情况登记表》**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 法定代表人 |  |
| 通讯地址 |  |
| 邮政编码 |  |
| 图纸费用 |  |
| 投标保证金 |  |
| 付款形式 |  |
| 保证金汇款单位名称 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 本次投标联系人 |  |
| 联系人所在部门 |  |
| 电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮件信箱 |  |

**近两年完成的类似项目情况表（附合同证明）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

**注：1.**请加盖公章；表中所填写的保证金汇款单位名称、开户行、账号等信息应与保证金汇款单相应内容一致；邮寄地址、邮编等内容也应与实际接收信息相一致。

2.请附已付款有效凭据。