沪昆国家高速贵阳至安顺段扩容工程八标钢箱梁项目租赁临时支墩

钢支撑及附件招标文件

|  |  |
| --- | --- |
| 招 标 人 | 贵州汇通申发钢结构有限公司 |
| 地 址 | 贵州省贵阳市修文县久长镇 |
| 联系人 | 高伟 |
| 邮编 | 550017 |
| 电话 | 13985173310 |
| 邮箱 | gygjg@crrcgc.cc |

1. **招标说明：**

基于公平、公正、公开的原则，我公司拟对“沪昆国家高速贵阳至安顺段扩容工程八标钢箱梁项目租赁临时支墩钢支撑及附件”进行公开招标。请贵公司按照统一报价表对该工程进行投标报价，如贵公司认为有不完整或有缺项的内容，可进行补充说明。现将招标情况作以下简要说明，如有疑问可电询联系人。

1. **工程概况：**

2.1 工程名称：沪昆国家高速贵阳至安顺段扩容工程八标钢箱梁项目租赁临时支墩钢支撑及附件；

2.2 工程地址：清镇市站街镇；

2.3 招标范围：租赁临时支墩钢支撑及附件；

2.4 计划开工日期：计划开工日期：2023年11月10日（具体以甲方开工令为准）；

2.5 工期要求：120天；

2.6 工程量：临时支墩1500.000t，详见施工图及施工方案。（最终以实际租赁量为准）；

2.7 具体情况详见图纸附件一。

1. **报价方式：**

3.1投标单位根据自身情况填写最终报价**（不含税）**；

3.2该投标报价是由投标人按照招标文件、承包范围、合同条款、现场条件、施工组织设计等资料和实际情况进行投标报价并经招标人确认、双方协商一致后的综合单价；

3.3须提供增值税专用发票。

1. **投标人要求：**

4.1 为完成本工程项目，参加投标的单位须具有营业执照和开户行许可证；

4.2 投标单位必须具有中华人民共和国独立法人资格；

4.3 投标单位必须具备纳税资格，并具有依法纳税的良好记录；

4.4 投标单位要具有相应承包资质；

4.5 评标时，招投标双方将进行该项目的现场答疑，投标方可对该项目施工工艺、计划投入人力等情况进行介绍；

4.6 投标人必须是本公司合格供应商，若不是，可以联系招标人提交资料评定。

1. **承包内容：**

5.1沪昆国家高速贵阳至安顺段扩容工程七、八标钢箱梁项目，本次招标租赁的临时支墩，包括贵安七标1座钢箱梁匝道桥及贵安八标跨清织高速主线桥左右幅、4座匝道及两座车行天桥。现场所有钢箱梁安装均采用临时支墩原位吊装，需临时支墩约1500.000t；

5.2投标方负责包括但不限于图纸所示钢箱梁现场安装所需的临时支墩钢支撑及附件材料。钢支撑及附件材料数量必须满足施工工期要求；

5.3租赁物品规格、数量，以租赁发货单为准；

5.4租赁方负责租赁物进出场运输；租赁方所在地的装车及卸车由租赁方负责，投标方所在地的装车及卸车由投标方负责，以综合固定单价包干形式承包。

**6．计量支付：**

6.1租赁期间自乙方提货之日起计算租金，退租赁物全部归还完毕之日止（具体日期以收发货人在收发货单上的签字日期为准）；

6.2租金计算方式：租赁数量×租赁单价×租用天数；

6.3实际数量以双方交接验收凭据为准，并作为租金结算的有效依据；以重量计量的货品，按理论重量计重；

6.4租赁方每月25日之前付清上个月实际发生租金、维修费等相关费用，出租方提供符合租赁方机构所在地主管税务机关规定的增值税专用发票；

6.5租赁方对出租人的合同款项支付方式包括：银行转账、承兑汇票、银信等，如租赁采用承兑汇票、银信或其他金融产品等方式付款，贴息费用和手续费等相关费用由出租人自行承担。

**7．投标截止及投标文件递交方式：**

7.1 投标截止时间：2023年11月10日上午9点；

7.2 投标文件递送方式：投标人或代表人携带纸质版投标文件递送到开标地点。电子版投标报价单以**PDF版本形式**发送至指定邮箱：gygjg@crrcgc.cc。

**8．开标时间及地点：**

8.1 开标时间：2023年11月10日上午9点；

8.2 开标地点：贵州省贵阳市修文县久长镇东屏村贵州汇通申发钢结构有限公司办公大楼四楼会议室。

**9．评标标准和原则：**

9.1 合理低价法；

9.2 评标工作遵循公正、公平、择优的原则。

**10．投标文件要求：**

投标文件包括：

10.1 投标函、投标报价单；

10.2 投标项目施工方案、投入人力机械计划等；

10.3 投标单位概况、营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等有关投标单位的资质资料（复印件加盖红章）；

10.4 提供项目负责人及联系方式，近年已施工过的类似工程的施工业绩及其他施工业绩，在建工程情况，施工组织设计等；

10.5 以上资料需加盖投标单位公章；

10.6 密封要求：投标文件要求密封，并加盖投标人法人或单位印章，封面写明工程名称，投标单位名称和封标时间。

贵州汇通申发钢结构有限公司

2023年11月2日

**附件一 ：项目图纸**

**附件二 ：投标报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计价单位 | 租金单价（元/t） | 运费（元/t) | 备注 |
| 1 |  |  | 吨 |  |  |  |
| 2 |  |  | 吨 |  |  |  |
| 3 |  |  | 吨 |  |  |  |
| 4 | 增值税 |  |  |  |  | 明确增值税税率 |
| 5 |  |  |  | 总计 |  |  |
| 注：其余事项另附表格说明。 |
| 单位名称（盖章） |
| 日期 |

**附件三 ：投标函**

**投 标 函**

**致：** （招标人）

1、根据你方招标工程项目编号为  （招标编号）  的   （工程名称）    招标文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以人民币                 万元的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和技术规范书的条件要求承包上述工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证      年   月   日前完成并移交全部工程。我方承诺工程质量达到         。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                （盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：     年    月    日

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月          日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：     职务：

系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖单位公章）

    年   月   日

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于中国的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）（“被授权人”）为本公司的合法代理人，其有权就      项目（招标编号为            ）的（招标工程名称）代表本公司进行投标、谈判、签约、履约等具体工作，并签署全部有关文件；被授权人代表本公司所做的上述工作被视为本公司的行为，其所签署的全部有关文件对本公司具有法律约束力。

代理人无转委权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

投标人公章

日期

**《投标人情况登记表》**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 法定代表人 |  |
| 通讯地址 |  |
| 邮政编码 |  |
| 图纸费用 |  |
| 投标保证金 |  |
| 付款形式 |  |
| 保证金汇款单位名称 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 本次投标联系人 |  |
| 联系人所在部门 |  |
| 电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮件信箱 |  |

**近两年完成的类似项目情况表（附合同证明）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

**注：1.**请加盖公章；表中所填写的保证金汇款单位名称、开户行、账号等信息应与保证金汇款单相应内容一致；邮寄地址、邮编等内容也应与实际接收信息相一致。

2.请附已付款有效凭据。